## Sheet1
|  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月
|  | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目 | 1週目 | 2週目 | 3週目 | 4週目
システム | 必要な機能
ゲームマネージャー | ゲーム開始表示機能 | bar: 6月 1週目 to 6月 2週目
ゲーム終了表示機能 | bar: 6月 1週目 to 6月 2週目
タイマー機能 | bar: 4月 1週目 to 4月 4週目
イベント生成機能 | bar: 5月 1週目 to 5月 4週目
インゲーム | プレイヤー操作機能 | bar: 4月 1週目 to 4月 4週目
ゴミデータ操作 | bar: 5月 1週目 to 5月 4週目
アイテム機能 | bar: 5月 1週目 to 5月 4週目
アイテム随時追加
アウトゲーム | メニュー
マッチング
ゲームシステム | 遷移
UI | bar: 4月 1週目 to 4月 4週目
エフェクト
シェーダー | bar: 6月 1週目 to 6月 4週目
サウンド | bar: 6月 1週目 to 6月 4週目
通信 | bar: 4月 1週目 to 4月 4週目; 6月 1週目 to 6月 4週目
サーバーアプリ | 今のところ無し